Приложение № 1

к распоряжению директора департамента

образования Администрации города Омска

от______________________№__________

План

мероприятий по подготовке обучающихся к успешной сдаче итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Методическое сопровождение |  |  |  |
| 1.1 | Организация совещаний по проведению итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году | Декабрь 2024 года Январь – ноябрь 2025 года | Министерство образования Омской области (далее – МООО), департамент образования Администрации города Омска (далее – ДО), бюджетные общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2 | Повышение квалификации учителей | В течение года | Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (по согласованию), ОО |
| 1.3 | Организация мероприятий (обучающих и методических семинаров) для педагогов по подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | В течение года | ДО, ОО, бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» |
| II. Организационно-технологическое сопровождение |  |  |  |
| 2.1 | Внесение сведений в соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы государственной итоговой аттестации и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональную информационную систему государственной итоговой аттестации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – Правила): - об участниках итогового сочинения (изложения); - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможности здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | В соответствии с графиком формирования региональной информационной системы государственной итоговой аттестации | ДО, ОО |
| 2.2 | Проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки | 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года | ДО, ОО |
| 2.3 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за 2 недели до даты итогового сочинения (изложения) | Руководители ОО |
| 2.4 | Сбор и систематизация сведений об участниках итогового сочинения (изложения) | Не позднее, чем за 2 недели до даты итогового сочинения (изложения) | Руководители ОО, ДО |
| 2.5 | Формирование составов комиссий для проведения итогового сочинения (изложения); муниципальной комиссии для проведения проверки итогового сочинения (изложения) | Октябрь – ноябрь 2024 года | Руководители ОО, ДО |
| 2.6 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению и проверке итогового сочинения (изложения): - подготовка работников ОО, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения); - подготовка работников ОО – экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения); - организация работ по копированию бланков итогового сочинения (изложения); - обеспечение безопасного хранения копий бланков итогового сочинения (изложения) и черновиков | Ноябрь, декабрь 2024 года, январь, февраль, апрель 2025 года | ДО, ОО |
| 2.7 | Формирование реестра заявлений участников итогового сочинения (изложения) для проверки независимой комиссией | По необходимости | ДО |
| 2.8 | Организация проверки итогового сочинения (изложения) независимой комиссией, сданного повторно в дополнительные сроки, по заявлениям обучающихся и/или их родителей (законных представителей) | По необходимости | ДО |
| 2.9 | Взаимодействие казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РЦОИ) и ДО по вопросам технологического сопровождения проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь, декабрь 2024 года, январь, февраль, апрель 2025 года | РЦОИ (по согласованию), ДО |
| 2.10 | Доведение информации о результатах итогового сочинения (изложения) до сведения ОО и ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2024 года, февраль, апрель 2025 года | ДО, ОО |
| III. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) | В течение года | ДО, ОО |
| 3.2 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) с лицами, привлекаемыми к проведению государственной итоговой аттестации: - индивидуальные консультации; - совещания по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения); - инструктаж в ОО | В течение года | ДО, ОО |
| 3.3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2024 году, в том числе по итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь 2024 года – июнь 2025 года | ДО |
| 3.4 | Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и размещением в доступном месте ОО информационных стендов для участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) по процедуре проведения ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Ноябрь 2024 года – июнь 2025 года | Руководители ОО |