Паспорт инновационного проекта (программы)

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

I. Общая информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Школа диалога культур, как условие духовно-нравственного воспитания обучающихся |
| 2 | Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы) | Актуальность проблемы обусловлена современными социально-культурными задачами сохранения национального культурного наследия, обеспечения этнической устойчивости социума в условиях межкультурной интеграции народов России. |
| Связь с региональными документами Омской области | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 №996-р),Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска и Омской области до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).  |
| 3 | Руководитель проекта | Цыкунова Елена Викторовна, заместитель директора, т.89503345913 |
| 4 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Номер тел. |
| 1 | Цыкунова Наталья Евгеньевна | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | school13\_1936@mail/ru | 89502123755 |
| 2 | Цабека Татьяна Владимировна ,  | старшая вожатая | school13\_1936@mail/ru | 89028211861 |
| 5 | Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации | бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы) |
| II. Описание проекта |
| 6 | Цель реализации проекта | Формирование культуры межнациональных отношений в образовательной организации  |
| 7 | Задачи проекта | 1. Создание нормативно-правовой базы «Школы диалога культур»;2. Вовлечение 100 % обучающихся в деятельность «Школы диалога культур»; 3. Включение в учебный план интегрированных курсов истории и культуры народов Сибири;4. Организация и проведение массовых мероприятий этнокультурной направленности не реже 1 раза в полугодие.  |
| 8 | Показатели проекта (количественные и качественные) | 1. Создана нормативно-правовая базы «Школы диалога культур» (2 документа);2. 100 % обучающихся вовлечены в деятельность «Школы диалога культур»; 3. В учебный план включены интегрированные курсы истории и культуры народов Сибири (с 1 по 11 класс, 6 предметов);4. Проведены массовые мероприятия этнокультурной направленности не реже 1 раза в полугодие. |
| 9 | Продукт проекта | - сценарий проведения мероприятий этнокультурной направленности - рабочая программа интегрированного курса истории и культуры региона (1-4 класс), (5-9 класс) |
| 10 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: |  |  |
| 1 этап: подготовительный | 01.09.2024 | 30.10.2024 |
| 2 этап: основной | 01.11.2024 | 30.11.2025 |
| 3 этап: заключительный | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 11 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | 1.Незаинтересованность у обучающихся принимать участие в проекте:-Провести собрание с педагогическим и родительским составом и объяснить социально-культурную значимость проекта.-Параллельно проводить рекламную акцию с использованием инфостендов, радиолинеек.2. Формальное проведение мероприятий:-Приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и эффективные технологии для правильного и полного осуществления настоящего проекта |
| 12 | Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы) | Опыт педагогов школы, представленный в итоговых продуктах, может быть использован педагогическими работниками региона при внедрении данной программы в образовательный процесс. |
| 13 | Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций | для общеобразовательных учреждений |

План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |
| 1 | Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта  | 03.09.2024 | Приказ «О создании рабочей группы» | Ломыко Е.М., директор школы |
| 2 | Подготовка и проведение заседаний рабочей группы: «Разработка нормативно-правовой документации проекта»  | 09.09.2024 | Положение, Приказ | Ломыко Е.М., директор школы;Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 3 | Подготовка и проведение диагностики этнокультурного состава обучающихся  | 15.09.2024-30.10.2024 | 95% количество обучающихся, прошедших диагностику | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 2 этап. Реализация проекта |
| 1 |  Подготовка и проведение заседаний рабочей группы: «Разработка методических рекомендаций по корректировке рабочих программ и программ внеурочной деятельности в соответствии с особенностями этнокультурного состава обучающихся» | 01.11.2024 | Методические рекомендации по корректировке рабочих программ и программ внеурочной деятельности в соответствии с особенностями этнокультурного состава обучающихся» | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 2 | Корректировка рабочих программ в соответствии с методическими рекомендациями  | 05.11.2024 | 2 скорректированных рабочих программ  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 3 | Подготовка и проведение практикума: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности для 1-11 классов в соответствии с методическими рекомендациями» | 15.11.2024 | 2 разработанных программ внеурочной деятельности  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 4 | Проведение классных часов по теме: «Моя родословная» в 3-11 классах (отчет о проведении).  | 02.12.2024-06.12.2024 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора, классные руководители |
| 5 | Подготовка и проведение открытой муниципальной игры по станциям «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом!» | 13.01.2025-31.01.2025 | Количество участников игры: 150 учащихся, 25 педагогов, 30 родителей  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 6 | Разработка проектов обучающихся совместно с педагогами по этнокультурной направленности в рамках внеурочной деятельности | 01.02.2025-28.02.2025 | 20 проектов  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 7 | Проведение классных часов по теме: «Особенности национального творчества народов Сибири» в 1-11 классах (отчет о проведении).  | 03.03.2025-07.03.2025 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директораклассные руководители |
| 8 | Подготовка и проведение общешкольной конференции «Калейдоскоп проектов»  | 11.03.2025-24.03.2025 | Не менее 25 представленных проектов  | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 9 | Подготовка и проведение фестиваля народного творчества «Диалог культур»  | 01.04.2025-25.04.2025 | Количество участников фестиваля: 250 учащихся, 20 педагогов, 150 родителей | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 10 | Промежуточный анализ деятельности «Школы диалога культур».  | 14.05.2025 | Аналитическая справка.  | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 20 | Практикум: «Корректировка рабочих программ в соответствии с методическими рекомендациями»  | 03.09.2025 | 6 скорректированных рабочих программ | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 21 | Практикум: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности для 1-11 классов в соответствии с методическими рекомендациями» | 10.09.2025 | 6 разработанных программ внеурочной деятельности  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 22 | Проведение классных часов по теме: «Культура и традиции моего народа» в 1-11 классах (отчет о проведении). | 16.09.2025-21.09.2025 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е.классные руководители |
| 23 | Подготовка и проведение открытой муниципальной игры по станциям «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом!».  | 24.09.2025-15.10.2025 | Количество участников игры: 450 учащихся, 70 педагогов, 100 родителей  | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 24 | Разработка проектов обучающихся совместно с педагогами по этнокультурной направленности в рамках внеурочной деятельности | 01.10.2025-30.10.2025 | Не менее 25 представленных проектов  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 25 | Проведение классных часов по теме: «Особенности национального творчества народов Сибири» в 1-11 классах (отчет о проведении).  | 01.11.2025-07.11.2025 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е.классные руководители |
| 26 | Подготовка и проведение общешкольной конференции «Калейдоскоп проектов»  | 12.11.2025-20.11.2025 | Не менее 25 представленных проектов  | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный |
| 1 | Подготовка и проведение фестиваля народного творчества «Диалог культур»  | 01.12.2025-20.12.2025 | Количество участников фестиваля: 530 учащихся, 30 педагогов, 350 родителей | Цыкунова Е.В., заместитель директора;Члены рабочей группы:Цабека Т.В., Цыкунова Н.Е. |
| 2 | Анализ деятельности «Школы диалога культур».  | 23.12.2025 | Аналитическая справка. | Цыкунова Е.В., заместитель директора |

Руководитель образовательной организации Ломыко Е.М.