Паспорт инновационного проекта (программы)

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

I. Общая информация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Школа диалога культур, как условие духовно-нравственного воспитания обучающихся | | | | | | |
| 2 | Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы) | Актуальность проблемы обусловлена современными социально-культурными задачами сохранения национального культурного наследия, обеспечения этнической устойчивости социума в условиях межкультурной интеграции народов России. | | | | | | |
| Связь с региональными документами Омской области | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 №996-р),  Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска и Омской области до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101). | | | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Цыкунова Елена Викторовна, заместитель директора, т.89503345913 | | | | | | |
| 4 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | | Номер тел. | |
| 1 | Цыкунова Наталья Евгеньевна | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | school13\_1936@mail/ru | | 89502123755 | |
| 2 | Цабека Татьяна Владимировна , | старшая вожатая | school13\_1936@mail/ru | | 89028211861 | |
| 5 | Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации | бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы) | | | | | | |
| II. Описание проекта | | | | | | | | |
| 6 | Цель реализации проекта | Формирование культуры межнациональных отношений в образовательной организации | | | | | | |
| 7 | Задачи проекта | 1. Создание нормативно-правовой базы «Школы диалога культур»;  2. Вовлечение 100 % обучающихся в деятельность «Школы диалога культур»;  3. Включение в учебный план интегрированных курсов истории и культуры народов Сибири;  4. Организация и проведение массовых мероприятий этнокультурной направленности не реже 1 раза в полугодие. | | | | | | |
| 8 | Показатели проекта (количественные и качественные) | 1. Создана нормативно-правовая базы «Школы диалога культур» (2 документа);  2. 100 % обучающихся вовлечены в деятельность «Школы диалога культур»;  3. В учебный план включены интегрированные курсы истории и культуры народов Сибири (с 1 по 11 класс, 6 предметов);  4. Проведены массовые мероприятия этнокультурной направленности не реже 1 раза в полугодие. | | | | | | |
| 9 | Продукт проекта | - сценарий проведения мероприятий этнокультурной направленности  - рабочая программа интегрированного курса истории и культуры региона (1-4 класс), (5-9 класс) | | | | | | |
| 10 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | | | | Дата начала | | Дата окончания |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | | | |  | |  |
| 1 этап: подготовительный | | | | 01.09.2024 | | 30.10.2024 |
| 2 этап: основной | | | | 01.11.2024 | | 30.11.2025 |
| 3 этап: заключительный | | | | 01.12.2025 | | 30.12.2025 |
| 11 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | 1.Незаинтересованность у обучающихся принимать участие в проекте:  -Провести собрание с педагогическим и родительским составом и объяснить социально-культурную значимость проекта. -Параллельно проводить рекламную акцию с использованием инфостендов, радиолинеек.  2. Формальное проведение мероприятий:  -Приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и эффективные технологии для правильного и полного осуществления настоящего проекта | | | | | | |
| 12 | Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы) | Опыт педагогов школы, представленный в итоговых продуктах, может быть использован педагогическими работниками региона при внедрении данной программы в образовательный процесс. | | | | | | |
| 13 | Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций | для общеобразовательных учреждений | | | | | | |

План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | | | | |
| 1 | Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта | 03.09.2024 | Приказ «О создании рабочей группы» | Ломыко Е.М., директор школы |
| 2 | Подготовка и проведение заседаний рабочей группы: «Разработка нормативно-правовой документации проекта» | 09.09.2024 | Положение, Приказ | Ломыко Е.М., директор школы;  Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 3 | Подготовка и проведение диагностики этнокультурного состава обучающихся | 15.09.2024-  30.10.2024 | 95% количество обучающихся, прошедших диагностику | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 2 этап. Реализация проекта | | | | |
| 1 | Подготовка и проведение заседаний рабочей группы: «Разработка методических рекомендаций по корректировке рабочих программ и программ внеурочной деятельности в соответствии с особенностями этнокультурного состава обучающихся» | 01.11.2024 | Методические рекомендации по корректировке рабочих программ и программ внеурочной деятельности в соответствии с особенностями этнокультурного состава обучающихся» | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 2 | Корректировка рабочих программ в соответствии с методическими рекомендациями | 05.11.2024 | 2 скорректированных рабочих программ | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 3 | Подготовка и проведение практикума: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности для 1-11 классов в соответствии с методическими рекомендациями» | 15.11.2024 | 2 разработанных программ внеурочной деятельности | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 4 | Проведение классных часов по теме: «Моя родословная» в 3-11 классах (отчет о проведении). | 02.12.2024-06.12.2024 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора, классные руководители |
| 5 | Подготовка и проведение открытой муниципальной игры по станциям «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом!» | 13.01.2025-  31.01.2025 | Количество участников игры: 150 учащихся, 25 педагогов, 30 родителей | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 6 | Разработка проектов обучающихся совместно с педагогами по этнокультурной направленности в рамках внеурочной деятельности | 01.02.2025-  28.02.2025 | 20 проектов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 7 | Проведение классных часов по теме: «Особенности национального творчества народов Сибири» в 1-11 классах (отчет о проведении). | 03.03.2025-  07.03.2025 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора  классные руководители |
| 8 | Подготовка и проведение общешкольной конференции «Калейдоскоп проектов» | 11.03.2025-  24.03.2025 | Не менее 25 представленных проектов | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 9 | Подготовка и проведение фестиваля народного творчества «Диалог культур» | 01.04.2025-  25.04.2025 | Количество участников фестиваля: 250 учащихся, 20 педагогов, 150 родителей | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 10 | Промежуточный анализ деятельности «Школы диалога культур». | 14.05.2025 | Аналитическая справка. | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 20 | Практикум: «Корректировка рабочих программ в соответствии с методическими рекомендациями» | 03.09.2025 | 6 скорректированных рабочих программ | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 21 | Практикум: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности для 1-11 классов в соответствии с методическими рекомендациями» | 10.09.2025 | 6 разработанных программ внеурочной деятельности | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 22 | Проведение классных часов по теме: «Культура и традиции моего народа» в 1-11 классах (отчет о проведении). | 16.09.2025-  21.09.2025 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е.  классные руководители |
| 23 | Подготовка и проведение открытой муниципальной игры по станциям «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом!». | 24.09.2025-  15.10.2025 | Количество участников игры: 450 учащихся, 70 педагогов, 100 родителей | Цыкунова Е.В., заместитель директора |
| 24 | Разработка проектов обучающихся совместно с педагогами по этнокультурной направленности в рамках внеурочной деятельности | 01.10.2025-  30.10.2025 | Не менее 25 представленных проектов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 25 | Проведение классных часов по теме: «Особенности национального творчества народов Сибири» в 1-11 классах (отчет о проведении). | 01.11.2025-  07.11.2025 | 25 разработок классных часов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е.  классные руководители |
| 26 | Подготовка и проведение общешкольной конференции «Калейдоскоп проектов» | 12.11.2025-  20.11.2025 | Не менее 25 представленных проектов | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный | | | | |
| 1 | Подготовка и проведение фестиваля народного творчества «Диалог культур» | 01.12.2025-  20.12.2025 | Количество участников фестиваля: 530 учащихся, 30 педагогов, 350 родителей | Цыкунова Е.В., заместитель директора;  Члены рабочей группы:  Цабека Т.В.,  Цыкунова Н.Е. |
| 2 | Анализ деятельности «Школы диалога культур». | 23.12.2025 | Аналитическая справка. | Цыкунова Е.В., заместитель директора |

Руководитель образовательной организации Ломыко Е.М.